PŘÍSTAVBA CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ, NEMOCNICE STRAKONICE

NÁVRH ETAPIZACE STAVBY

Fáze 0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE = PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY GENERÁLNÍM DODAVATELEM

I. ETAPA = OPĚRNÁ STĚNA*

- terénní úpravy, odtěžení svahu a částečná demolice výjezdu ZZS

- výstavba opěrné stěny, včetně drenáže, odvodnění, zábradlí

II. ETAPA = PŘELOŽKY SÍTÍ*

- přípojka elektro NN do CL – viz SO-02, výkres 024.2.3a, SITUAČNÍ VÝKRES – PŘÍVODNÍ KABELY

- přeložka elektro NN do CHIR – viz SO-02, výkres 7024.2.2a, SITUAČNÍ VÝKRES – PŘELOŽKA

- přeložka kyslíkovodu O2 – viz SO-03, výkres D.1.2.3.-2, PŘELOŽKA KYSLÍKOVODU

pozn.:

* není součástí dodávky generálního dodavatele, není součástí předmětu této veřejné zakázky

PŘÍSTAVBA CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ, NEMOCNICE STRAKONICE

NÁVRH ETAPIZACE STAVBY

Fáze 1 – PŘÍSTAVBA, VNĚJŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE (dokončení MAX. DO KONCE ROKU 2026)

III. ETAPA = PŘÍSTAVBA

- bourací práce – plechový sklad, sklad lahví PB*, technologie**, odstranění původního KZS***

- terénní úpravy

- zemní práce

- základy a zvláštní zakládání vč. prostupů pro TZB

- napojení TZB na původní rozvody v 1.PP a na vnější areálové sítě

- izolace proti vodě – hydroizolace spodní stavby

- svislé a kompletní konstrukce – nosné i nenosné konstrukce

- vodorovné konstrukce

- povlakové krytiny – hydroizolace střechy

- vnější sklad plynů

- vnější výplně otvorů – okna, dveře

- vnější úpravy povrchů – tepelné izolace, fasáda

- klempířské konstrukce vnější

- zámečnické konstrukce vnější

pozn.:

* na západní fasádě se nachází sklad PB lahví s pravidelnou výměnou lahví, rozvody plynu jsou nutné pro provoz laboratoří, demolici a náhradní řešení za tento sklad je nutné koordinovat s investorem!

** na západní fasádě jsou zavěšeny 3 ks klimatizačních jednotek, které jsou nezbytně nutné pro trvalé chlazení laboratoří, demontáž a náhradní řešení za tyto jednotky je nutné koordinovat s investorem!

*** odstranění KZS členit dle situace stavby a ročního období při zachování tepelné pohody interiéru.

Fáze 2 – PŘÍSTAVBA, VNITŘNÍ STAVEBNÍ PRÁCE (dokončení ROK 2027 - nejpozději však v termínu dle odst. 48.1 smlouvy)

III. ETAPA = PŘÍSTAVBA

- rozvody TZB v části přístavby – VZT, UT, ZTI, ELEKTRO, SLB, MaR, MEDI PLYNY, EPS*

- stěny a příčky montované lehké

- podlahy a podlahové konstrukce

- keramické dlažby a obklady

- vnitřní úpravy povrchů, nátěry, malby

- vnitřní výplně otvorů

- truhlářské konstrukce

- zařizovací předměty

- evakuační výtah

pozn.:

* EPS není součástí dodávky generálního dodavatele, zajistí investor

FÁZE 3 – ELEKTRO ROZVODNA, ZAHÁJIT PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ PŘÍSTAVBY, PŘESUN LABORATOŘÍ (dokončení ROK 2027 - nejpozději však v termínu dle odst. 48.1 smlouvy)

IV. ETAPA = PROPOJENÍ*

- stavební úprava denní místnosti č. 207 dle návrhu, rozdělení příčkou na 2 místnosti č. 207 / 204

- přesun laboratoře z m.č. 215 (primární a komunitní péče) do nově vybudované místnosti č. 207

- vybudování nové rozvodny elektro m.č. 216 dle návrhu, v pozici původní laboratoře m.č. 215

- realizace hlavních přívodů elektro tras ze skříně +KS do rozvaděčů +RH / R1 / R2 / RP1 / RP2**

- realizace provizorních opatření pro zajištění trvalé max. teploty 25 °C vybraných laboratoří***

- zprovoznění rozvodů a koncových prvků TZB v části přístavby

- zahájení předčasného provozu přístavby (kolaudace stavby), vč. potřebných revizí elektro,

- přesun vybraných laboratoří v 1.NP do nové pozice přístavby a zahájení jejich provozu*

- přesun vybraných laboratoří v 2.NP do nové pozice přístavby a zahájení jejich provozu*

pozn.:

* viz samostatná příloha: PŘÍLOHA POSTUP PRACÍ 2026-02-02, PŘÍLOHA PŘESUNY LABORATOŘÍ 2026-02-02, přesun laboratorního zařízení zajišťuje výhradně externí dodavatel investora

** nutno oddělit dotčené prostory laboratoří dočasnými příčkami a zajistit pracho-těsnost při provádění

*** nebude-li možné spustit nový systém HVAC je nutné zajistit dočasné řešení pro chlazení laboratoří

FÁZE 4 – KOMPLEXNÍ PROPOJENÍ ČÁSTÍ PŮVODNÍ STAVBY A PŘÍSTAVBY (dokončení ROK 2027 - nejpozději však v termínu dle odst. 48.1 smlouvy)

IV. ETAPA = PROPOJENÍ*

- bourací práce – nové okenní otvory do severní obvodové stěny původní stavby v m. č. 213

- bourací práce – nové dveřní otvory do západní obvodové stěny původní stavby v 1.NP a 2.NP**

- bourací práce – nové dveřní otvory do středové nosné stěny v centrální chodbě v 1.NP a 2.NP**

- rozvody TZB v části původní stavby – VZT, UT, ZTI, ELEKTRO, SLB, MaR, MEDI PLYNY, EPS***

- přesun vybraných laboratoří v 1.NP do nové pozice přístavby a zahájení jejich provozu*

- přesun vybraných laboratoří v 2.NP do nové pozice přístavby a zahájení jejich provozu*

pozn.:

* viz samostatná příloha: PŘÍLOHA POSTUP PRACÍ 2026-02-02, PŘÍLOHA PŘESUNY LABORATOŘÍ 2026-02-02, přesun laboratorního zařízení zajišťuje výhradně externí dodavatel investora

** nutno oddělit dotčené prostory laboratoří dočasnými příčkami a zajistit pracho-těsnost při provádění

*** EPS není součástí dodávky generálního dodavatele, zajistí investor

FÁZE 5 – POSTUPNÁ REKONSTRUKCE PŮVODNÍ STAVBY (dokončení ROK 2027 - nejpozději však v termínu dle odst. 48.1 smlouvy)

V. ETAPA = STAVEBNÍ ÚPRAVY*

- bourací práce – postupně po místnostech**

- stavební úpravy – postupně po místnostech**

- rozvody TZB v části původní stavby – VZT, UT, ZTI, ELEKTRO, SLB, MaR, MEDI PLYNY, EPS***

- přesun zbývajících místností v 1.NP a 2.NP do nové pozice*

- kompletace hygienických prostorů, šaten, denních místností, odběrové místnosti s čekárnou

pozn.:

* viz samostatná příloha:PŘÍLOHA POSTUP PRACÍ 2026-02-02, PŘÍLOHA PŘESUNY LABORATOŘÍ 2026-02-02, přesun laboratorního zařízení zajišťuje výhradně externí dodavatel investora

** nutno oddělit dotčené prostory laboratoří dočasnými příčkami a zajistit pracho-těsnost při provádění

*** EPS není součástí dodávky generálního dodavatele, zajistí investor

FÁZE 6 – DOKONČOVACÍ PRÁCE (dokončení ROK 2027 - nejpozději však v termínu dle odst. 48.1 smlouvy)

V. ETAPA = STAVEBNÍ ÚPRAVY

- markýzy nad hlavními vstupy původní stavby

- terénní úpravy před severní a jižní fasádou

- malá opěrná stěna a schodiště před severní fasádou

- retenční nádrž dešťových vod před severní fasádou

- zpevněné plochy v exteriéru, dlážděné i asfaltové komunikace

- zahradnické úpravy

- kolaudace a trvalé užívání celé stavby