## List1
PŘÍLOHA - IV. ETAPA = PROPOJENÍ STAVEB
| PODLAŽÍ | POSTUP PRACÍ | PRIORITA | TECHNIK | Z nebo V | DO | POPIS | PODMÍNĚNÉ DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY | POZNÁMKY
|  |  | A-B-C-D | X = ANO | číslo místnosti | číslo místnosti
ROZVODNA ELEKTRO | 2.NP | 0 |  |  | 213 - 220 |  | laboratoře 213-220 budou po provedení přístavby bez okna až do jejich přesunu
| 2.NP | 1 |  |  | 207 |  | zrušení denní místnosti 207 |  | krátkodobé dočasné využití denní místnosti v 1.NP
| 2.NP | 2 |  |  | 207 |  | stavební úpravy m. 207, rozdělení příčkou na 2 místnosti 207+204, vč. TZB
| 2.NP | 3 |  |  |  | 204 | zřízení provizorní denní místnosti v nové m. 204 |  | provizorní denní místnost v 2.NP až do výstavby nové
| 2.NP | 4 |  |  | 215 | 207 | přesun laboratoře (primární a komunitní péče) z m. 215 do nové m. 207
| 2.NP | 5 |  |  | 215 |  | stavební úpravy místnosti 215, rozdělení na 2 místnosti 215 a 216, vč. dveří mezi | pozor - do příčky mezi 215 a 216 nutno realizovat dočasné dveře !! | nutné odpojení propanbutanu
| 2.NP | 6 |  |  | 215 |  | vybourání otvoru mezi 215 a 222 = nový provizorní průchod do přístavby
| 2.NP | 7 |  |  | 213 |  | vedení nových hlavních přívodů elektro pod stropem laboratoře 213 (PCR II) | pozor - zajistit ochranu nebo přesun vybavení laboratoře 213 !!
| 2.NP | 8 |  |  | 214 |  | vedení nových hlavních přívodů elektro pod stropem laboratoře 214 (nem.péče) | pozor - zajistit ochranu nebo přesun vybavení laboratoře 214 !! | vhodné realizovat o víkendu
| 2.NP | 9 |  |  | 216 |  | realizace elektro rozvodny 216, zprovoznění přístavby, včetně revize elektro | pozor - nové hlavní přívodní trasy elektro pod stropem 213, 214, 215 !!
| 2.NP | 10 |  |  |  |  | zahájení zkušebního provozu ve veškerých místnostech přístavby 1.NP a 2.NP
PŘESUNY LABORATOŘÍ | 2.NP | 11 | A | X | 220 | 223 | přesun centrálního příjmu m. 220, LZ = UROQUATRO | přesun příjmu v 2.NP nutno koordinovat s přesunem příjmu v 1.NP | nutný provoz nového výtahu pro přesun vzorků z 1.NP !!
| 2.NP | 12 |  |  | 220 |  | vybourání otvoru mezi (příjmem) 220 a 223 (rozšířením příjmu) | pozor - dočasnou příčkou zajistit oddělení části 223 pro trvalý provoz !! | vhodné realizovat o víkendu
| 2.NP | 13 |  |  | 220 |  | stavební úpravy místnosti 220 = rastry podhledů, vedení TZB, aj.
| 2.NP | 14 | A |  | 219 | 220 | přesun laboratoře (technická místnost příjmu)
| 2.NP | 15 |  |  | 219 |  | vybourání otvoru mezi 219 a 221 = nový hlavní manipulační průchod stavbou
| 2.NP | 16 |  |  | 219 |  | vybourání otvoru mezi 219 a 222 = nový hlavní manipulační průchod stavbou
| 2.NP | 17 |  |  | 219 |  | stavební úpravy místnosti 219 = nové otvory, posun dveří, nová příčka, TZB, aj.
| 2.NP | 18 | A | X | 217 | 226 | přesun laboratoře (přístroj MALDI) | pozor - v m. 226 nutno v předstihu zajistit provizorní klimatizaci !! | nutná trvalá klimatizace
| 2.NP | 19 |  |  | 217 | 228 | přesun laboratoře (patologie)
| 2.NP | 20 | A | X | 216 | 227 | přesun laboratoře (infekční serologie)
| 2.NP | 21 |  |  | 215 (resp. 207) | 225 | přesun laboratoře (primární a komunitní péče) z provizorní m. 207 do m. 225
| 2.NP | 22 | A | X | 214 | 224 | přesun laboratoře (nemocniční péče)
| 2.NP | 23 | A | X | 213 | 229, 230, 231 | přesun laboratoře (PCR II), LZ = COBAS | pozor - v m. 231 nutno v předstihu zajistit provizorní klimatizaci !! | nutná trvalá klimatizace
| 2.NP | 24 |  |  | 213 |  | stavební úpravy místnosti 213 = nová okna, posun dveří, zazdít okno, TZB, aj.
| 2.NP | 25 | A | X | 218 | 213 | přesun laboratoře (PCR diagnostika) z m. 218 do upravené m. 213
STAVEBNÍ ÚPRAVY | 2.NP | 26 |  |  | 214, 217, 218 |  | probourání zbylých otvorů do západní obvodové stěny původní stavby | pozor - dočasnou příčkou zajistit ochranu vybavení labor. m. 223-231 !! | prachotěsná dočasná příčka s dveřmi v chodbě m. 222
| 2.NP | 27 |  |  | 221 | 222 | přesun veškerého vybavení z chodby m. 221 do chodby m. 222
| 2.NP | 28 |  |  | 221 |  | stavební úpravy chodby m. 221 = průrazy a rozvody TZB, aj.
| 2.NP | 29 |  |  | 214, 215, 217, 218 |  | stavební úpravy místností 214, 215, 217, 218 = nové otvory, příčky, TZB, aj.
| 2.NP | 30 |  |  | 204 | 217 | přesun denní místnosti z provizorní m. 204 do upravené m. 217
| 2.NP | 31 |  |  | 202, 203, 204, 205 |  | stavební úpravy hyg. zázemí m. 202, 203, 204, 205, 206 = dispozice, TZB, aj. |  | vhodné realizovat o víkendu
| 2.NP | 32 |  |  | 208, 209, 210, 211 |  | stavební úpravy kanceláří 208, 209, 210, 211 = elektro instalace, TZB, aj. |  | vhodné realizovat o víkendu
ROZVODNA ELEKTRO | 1.NP | 0 |  |  | 104, 105 |  | laboratoře 104, 105 budou po provedení přístavby bez okna až do konce výstavby
| 1.NP | 1 | B |  | 109 | 122 | zazdění otvoru šatny 109 do výtahu 222
| 1.NP | 2 |  |  | 109 | 121 | vybourání dveří šatny 109 do chodby 121 = nový průchod do přístavby |  | dočasné využívání pouze části špinavé šatny
| 1.NP | 3 |  |  | 109 | 107 | vybourání otvoru nad dveřmi ze 109 do 107 = nový prostup TZB pod stropem |  | dočasné využívání pouze části špinavé šatny
| 1.NP | 4 |  |  | 109 |  | vedení nových hlavních přívodů elektro pod stropem šatny 109 do 1.NP a 2.NP |  | dočasné využívání pouze části špinavé šatny
| 1.NP | 5 |  |  | 216 |  | realizace elektro rozvodny 216, zprovoznění přístavby, včetně revize elektro
| 1.NP | 6 |  |  |  |  | zahájení zkušebního provozu ve veškerých místnostech přístavby 1.NP a 2.NP
PŘESUNY LABORATOŘÍ | 1.NP | 7 | B | X | 101 | EXT | přesun plynových lahví PB + medi plynů | pozor - nutná koordinace s pracemi v 2.NP, připjení na LZ v m. 223 !!
| 1.NP | 8 | A | X | 111 | 124 | přesun krevní banky m. 111 | pozor - v m. 124 nutno v předstihu zajistit provizorní klimatizaci !! | nutná trvalá klimatizace, přesun technikem LZ = IH-500
| 1.NP | 9 | A |  | 104 | 111 | přesun centrálního příjmu m. 104 do uvolněné m. 111 (staré krevní banky) | přesun příjmu v 1.NP nutno koordinovat s přesunem příjmu v 2.NP | dočasný vstup veřejnosti do příjmu ze severní strany !!
| 1.NP | 10 |  |  | 104, 106 |  | vybourání otvoru mezi (příjmem) 104 a 106 = nový prostup pro TZB pod stropem | pozor - zajistit ochranu nebo přesun vybavení laboratoře 105 a 118 !!
| 1.NP | 11 |  |  | 104, 120 |  | vybourání otvoru mezi (příjmem) 104 a 120 (rozšířením příjmu) | pozor - zajistit ochranu nebo přesun vybavení laboratoře 105 a 118 !!
| 1.NP | 12 |  |  | 105, 120 |  | vybourání otvoru mezi (bioch. lab.) 105 a 120 (rozšířením příjmu) | pozor - zajistit ochranu nebo přesun vybavení laboratoře 105 a 118 !!
| 1.NP | 13 |  |  | 104 |  | stavební úpravy příjmu 104 = rastry podhledů, vedení TZB, aj. | pozor - zajistit ochranu nebo přesun vybavení laboratoře 105 a 118 !!
| 1.NP | 14 | A |  | 111 | 104 | přesun centrálního příjmu zpět z provizorní m. 111 do opravené m. 104 |  | návrat hlavního vstupu veřejnosti do příjmu z jižní strany
| 1.NP | 15 | A | X | 125 |  | instalace výrobny deionizované vody ve skladu 125 | dodávka generálního dodavatele stavby
| 1.NP | 16 | C |  | 102 | 125 | přestěhování skladu
| 1.NP | 17 | C |  | 114 | 127 | přestěhování hemat. kanceláře
| 1.NP | 18 | C |  | 115, 116 | 128 | přestěhování obou denních místností |  | provizorně obě DM sloučené do nové jedné společné
| 1.NP | 19 | A |  | 118 | 127 | přesun hematologické laboratoře m. 118, LZ = sediplus a cytofuga
| 1.NP | 20 | A | X | 118 | 126 | přesun hematologické laboratoře m. 118, LZ = linka a koagulační analyzátor | pozor - v m. 126 nutno v předstihu zajistit provizorní klimatizaci !! | nutná trvalá klimatizace
| 1.NP | 21 | A | X | 105 | 111 | přesun hematologické laboratoře m. 118, LZ = nefelometr
| 1.NP | 22 | A | X | 105 | 126 | přesun biochemické laboratoře m. 105, LZ = linka
| 1.NP | 23 | A | X | 105 | 111 | přesun biochemické laboratoře m. 105, LZ = elfo, glykovaný hemoglobin, osmomat, koagulace záloha
| 1.NP | 24 | A | X | 105 | 114 | přesun biochemické laboratoře m. 105, LZ = cobas, astrupy, glukometr
| 1.NP | 25 | A | X | 105 | 120 | přesun biochemické laboratoře m. 105, LZ = virtuo
STAVEBNÍ ÚPRAVY | 1.NP | 26 | C |  | 105 |  | stavební úpravy m. 105 (centrální bioch. laboratoř), vč. otvoru do chodby m. 121
| 1.NP | 27 | C |  | 116, 117, 118 |  | stavební úpravy m. 116, 117, 118 (bioch. laboratoř)
| 1.NP | 28 | D |  | 117, 118, 119 |  | stavební úpravy m. 117, 118, 119 (odběrová místnost, wc, čekárna)
| 1.NP | 29 | A | X | 115, 111 | 116 | přesun analyzátorů do nové bioch. lab., LZ = močová linka, nefelometr, elfo, glykovaný hemoglobin, osmomat, koagulace záloha
| 1.NP | 30 |  |  | 115 |  | stavební úpravy m. 115 (bioch. denní místnost)
| 1.NP | 31 | A | X | 114 | 105 | přesun analyzátorů zpět do centrální bioch. lab., LZ = cobas, astrupy, glukometr
| 1.NP | 32 | C |  | 114 |  | stavební úpravy m. 114 (bioch. kancelář)
| 1.NP | 33 | C |  | 111 |  | stavební úpravy m. 111 (bioch. šatny a wc)
| 1.NP | 34 | A | X | 126 | 105 | přesun biochemické linky zpět