Příloha č. 3 Smlouvy pro část 1 a část 2

Harmonogram instalačních a implementačních prací

Výslednou konsolidaci technických opatření doporučujeme realizovat v časové ose takto:

AntiSW – pořízení antiviru, termín dokončení 12/2018

  - Vliv na provoz – u běžné stanice restart, nutno předpokládat dílčí komplikace u některých aplikací (musí vyřešit testovací provoz).

  - Nemá žádné povinné předpoklady

  - Etapa 1 – instalace – 2-3 týdny (instalace 1-2 dny, testování alespoň 14 dnů)

    - Instalace a konfigurace management a dohledovací konzole

    - Vytvoření ukázkových balíčků

    - Instalace na ukázkové pracovní stanice a server

    - Testování a vyhodnocení chování

  - Etapa 2 – nasazení antivirové části – až 4 týdny v závislosti na provozu, datum dokončení je shodné s datem expirace stávajícího řešení.

  - Etapa 3 – konfigurace a zapnutí vyšších funkcí (HIPS, Firewall, správa zařízení) – až 2 měsíce, v závislosti na provozu. Datum dokončení nejpozději 03/2019.

Tato část je nezávislá na dalších postupných prací.

Pasivní část infrastruktury – termín dokončení do 01/2019.

  - Vytvoření nové optické kabeláže (4 nové trasy)

    - Doba fyzické realizace 1 týden (5 pracovních dnů)

    - Vliv na provoz žádný

    - Proměření možné ihned po dokončení

    - Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací

  - Instalace bezdrátové části

    - Doba realizace 1 – 2 dny

    - Vliv na provoz žádný

    - Proměření možné ihned po dokončení

    - V případě nutnosti schvalování resp. přidělování licence a konkrétní frekvence může vzniknout prodleva až 30 dnů.

    - Tato část přímo neblokuje další kroky

Aktivní část infrastruktury – doporučené zahájení 03/2019

  - Předpoklady:

    - Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření

    - Dokončena montáž bezdrátového spoje (nepovinně)

  - Celková doba realizace 2-3 měsíce

  - Etapa 1 – jádro sítě (Core switche)

    - Doba fyzické realizace 2 – 3 týdny (2-3 dny samotná instalace a připojení do stávající sítě, 2 týdny přepojování segmentů dle provozních možností Nemocnice.

    - Vliv na provoz

      - Vlastní připojení do stávající sítě bez vlivu

      - Přepojování jednotlivých podřízených segmentů sítě vždy s malým výpadkem dané části sítě.

    - Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací

  - Etapa 2 - koncové switche (Access switche)

    - Vhodné zahájit ihned po dokončení instalace jádra sítě

    - Doba fyzické realizace až 1 měsíc – přizpůsobuje se provozu, bude se měnit postupně dle provozních možností

    - Vliv a provoz – s malým výpadkem dotčeného segmentu sítě

    - Tato část je z části kritickým předpokladem pro další postupné práce (kritickou částí jsou switche pro zálohování a switch v hlavní serverové místnosti, ostatní je možné měnit nezávisle na dalším postupu)

Servery a storage – doporučené zahájení 03/2019

  - Předpoklady:

    - Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření

    - Dokončena Etapa 1 – aktivní části fyzické infrastruktury

    - Zajištěna podpora dodavatelů aplikací

    - Dodání potřebných licencí a hardware

  - Etapa 1 – fyzická instalace a oživení infrastruktury

    - Doba trvání 1 týden, doporučujeme 1 týden navíc pro zahořovací provoz

    - Vliv na provoz žádný

    - Tato část je kritickým předpokladem dalších prací

  - Etapa 2 – Migrace virtualizace (vybrané virtuální stroje)

    - Předpokladem dokončená Etapa 1

    - Doba trvání – 5 pracovních dní rozložených do přibližně 1 měsíce, závisí na provozních možnostech

    - Vliv na provoz – nutné odstávky migrovaných virtuálních strojů v řádech jednotek až desítek minut (počítá se s replikací)

    - Nutná asistence dodavatelů aplikací (aktivace licencí, reakce aplikace na změnu hardware apod.)

    - Možný souběh s Etapou 3

    - Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací.

  - Etapa 3 – Migrace fyzických strojů (především NIS) a některých aplikací z virtualizace

    - Předpokladem dokončená Etapa 1

    - Doba trvání – 10-15 pracovních dnů rozložených do přibližně 1 měsíce, závisí na provozních možnostech

    - Vliv na provoz – dle konkrétní aplikace, předpokládat lze i jednotky hodin

    - Samotné migrace aplikací musí provádět její dodavatel

    - Tato část je důležitým předpokladem dalších prací

    - Možný souběh s Etapou 2

    - Doporučeno mít dokončenu Etapu 1 Zálohování a využít během migrací řešení pro dočasné zálohování ze stávajících serverů.

Zálohování – doporučené zahájení 03/2019

  - Předpoklady:

    - Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření

    - Dokončena Etapa 1 – aktivní části fyzické infrastruktury

    - Zajištěna podpora dodavatelů aplikací

    - Dodání potřebných licencí a hardware

  - Etapa 1 – fyzická instalace a konfigurace zařízení

    - Doba trvání 1-2 pracovní dny, shodně se servery doporučujeme 1 týden na zahoření

    - Vliv na provoz žádný

    - Instalovat se bude současně se servery a storage

  - Etapa 2 – konfigurace záloh

    - Předpokladem je dokončení vždy alespoň dílčího kroku Etapy 2 a 3 u serverů a storage

    - Doba trvání 2 měsíce

    - Vliv na provoz minimální (možné restarty serverů po instalaci agentů)

    - Poběží souběžně s postupem Etap 2 a 3 Serverů a storage

    - Tato část je důležitým předpokladem dalších prací

  - Etapa 3 – konfigurace páskového zálohování

    - Předpokladem dokončení etapy 1 Zálohování

    - Doba trvání 1 den

    - Vliv na provoz žádný

  - Etapa 4 - Vytvoření replikace na VMM3 a uvolněných serverech

    - Předpokladem je dokončení celé části Servery a Storage a Etapy 1 a 2 Zálohování

    - Doba trvání 1-2 pracovní dny

    - Vliv na provoz minimální

    - Předpokladem je dodání potřebných licencí pro replikaci

Instalace firewallu a integrace – doporučené zahájení 04/2019

  - Předpoklady:

    - Dokončení Etapy 1 Aktivní části infrastruktury

  - Doba trvání 1-2 měsíce dle potřeby provozu

  - Podmínky instalace:

    - Nesmí se provádět během instalace a konfigurace serverů a storage včetně všech migračních kroků

    - Nesmí se provádět během instalace Zálohovacího řešení

    - Nesmí se provádět během ladění antivirového řešení

  - Etapa 1 – Instalace a ukázková konfigurace

    - Doba trvání 2-3 dny, spojené se základním zaškolením

    - Vliv na provoz žádný

    - Podmínkou pokračování je demonstrace HA funkce

    - Tato část je kritickým předpokladem dalších prací

  - Etapa 2 – ostré nasazení mezi LAN/WAN

    - Doba trvání 1-2 dny

    - Vliv na provoz v podobě odstávky internetu na několik minut

    - Nutná časová koordinace s dalšími souběžně běžícími operacemi

    - Tato část je kritickým předpokladem dalších prací

  - Etapa 3 – ostré nasazení na vybrané segmenty v LAN

    - 1-2 měsíce dle potřeby provozu

    - Vliv na provoz v podobě výpadku přepojovaného segmentu na dobu několika minut

    - Nutná časová koordinace s dalšími souběžně běžícími operacemi

Instalace SIEM – doporučené zahájení 05/2019

  - Předpoklady:

    - Dokončení všech předchozích kroků

    - Zajištěna podpora dodavatelů aplikací

  - Doba trvání 2 měsíce

  - Vliv na provoz minimální (potřebné restarty serverů po instalaci sběrných agentů)

  - Tato část je finálním krokem

Obrázek 1 - Graficky znázorněný harmonogram implementačních a instalačních prací